## Sheet1
Nº | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategia de Mitigación
1 | Fallos en la carga de mockups (visualización incorrecta de diseños) | Técnico | Media | Alta | Alto | Pruebas exhaustivas, optimización de renderizado, librerías gráficas estables
2 | Pérdida de datos de clientes (por fallos o ataques) | Seguridad | Baja | Alta | Alto | Copias de seguridad, cifrado de datos, SSL, monitoreo de seguridad
3 | Caída del servidor / hosting inestable | Operativo | Media | Alta | Alto | Hosting confiable, balanceo de carga, monitoreo 24/7, plan de contingencia
4 | Lentitud en la página (afecta la experiencia de compra) | Técnico / UX | Alta | Media | Alto | Optimizar imágenes, usar CDN, mejorar backend y frontend
5 | Error en el carrito de compras o pasarela de pago | Financiero / Técnico | Media | Alta | Alto | Pasarelas confiables, pruebas constantes, medios alternos de pago
6 | Incompatibilidad con dispositivos móviles | UX / Técnico | Media | Media | Medio | Diseño responsive, pruebas en múltiples navegadores y dispositivos
7 | Riesgo de plagio de diseños o uso indebido de mockups por terceros | Legal / Seguridad | Baja | Media | Medio | Marcas de agua en previsualizaciones, términos de uso claros, registro de propiedad intelectual
8 | Errores en la personalización (colores, tallas, ubicación del estampado) | Operativo | Media | Media | Medio | Validación previa, vista previa confirmatoria, checklist de producción
9 | Desconfianza del cliente en los pagos online | Financiero / Reputación | Media | Media | Medio | Múltiples métodos de pago, certificados de seguridad visibles
10 | Mala experiencia postventa (demoras, reclamos por calidad) | Reputacional / Operativo | Media | Alta | Alto | Políticas de devoluciones, atención al cliente rápida, control de calidad